## 项目排期
项目名称 | 模块 | 工作内容 | 时间（单位：h小时） | 备注
后台 | 指令集 | 指令集角色列表 | 4 | 指令集框架的不同模块组建
|  | 指令集行为列表 | 4
|  | 指令集返回格式列表 | 4
|  | 参考数据列表 | 4
|  | 指令集组合列表 | 4
|  | 功能指令集列表 | 6
| 媒体 | 图片列表 | 4
|  | 视频列表 | 8
| KOL | KOL 列表 | 4
| 接口 | 角色接口 | 3 | 对外提供给服务
|  | 指令集行为 | 3
|  | 参考数据 | 3
|  | 指令集组装 | 3
|  | 功能指令集 | 3
|  | 文件上传 | 6
|  | KOL 接口 | 4
|  | 固定模板推荐 | 4
| 其他 | 对话列表 | 3
|  | 服务端操作记录列表 | 3
|  | 结果集列表 | 3
|  | 固定模板推荐列表 | 3
|  | 模型选择列表 | 3
AI服务 | openai | chat complete 接口 | 8 | openai 功能
|  | embedding 接口 | 4
|  | file 接口 | 4
|  | Image Detail 接口 | 4
| 数据库 | Milvus 向量数据库 | 24 | 给模型上下文记忆，和长期记忆使用
|  | redis | 8 | 短暂对话上下文，缓存
|  | mysql | 16 | 相关配置
| 问心一言 | 待定
星火认知
| 模型管理 | 上下文模块 | 8
|  | 向量匹配 | 8
|  | 对话鉴权 | 4
服务端 | 后台交互 | 固定模版模式 | 4 | 获取信息，提供给客户端
|  | 角色选择 | 4
|  | 行为选择 | 4
|  | 返回格式选择 | 4
|  | 功能指令集接口 | 4
|  | 图片接口 | 4
|  | 视频接口 | 6
|  | 操作记录 | 4
| AI交互 | AI 帮选 | 4 | 与AI交互
|  | 指令集框架组合 | 4
|  | 对话交互 | 4
| 客户端交互 | 行为、角色、返回格式选择接口 | 4
|  | 固定模板选择接口 | 4
|  | 敏感词过滤、审核 | 4
|  | 结果返回 | 4
客户端（暂定用fastAdmin搭建） | fastadmin搭建 | 知乎数据图表 | 6
|  | 知乎数据列表 | 4
|  | 文章结果列表 | 4
|  | 固定模板推荐列表 | 4
|  | 细分功能操纵列表 | 12
|  | 转化分享页面 | 待定
| 纯前端（前后分离） | 待定
测试 | 待定 |  |  | 系统测试
总共 | 33.25 |  |  | 单位（天）

## 费用
序号 | 业务需求 | 预算金额 | 说明 | 备注
1 | openai plus | 1680/年 | openai plus 会员开通，20$/月 | GPT4，GPTs，DELL3等高级功能，需要plus订阅
2 | openai token | 8400/年 | 使用 chatGPT对话，需要token ，预估100$/月 | 1汉字～=5 token，gpt-3.5-turbo-1106 $0.0010 / 1K tokens $0.0020 / 1K tokens ，gpt-4 $0.03 / 1K tokens $0.06 / 1K tokens
3 | 服务器 | 17853.20/年 | 参数配置：S6.LARGE8 (标准型S6, 4核8GB）100GB | 5台服务器，测试、AI服务、后台、服务端、客户端
4 | 带宽费用 | 9600/年 | 固定带宽 5M ，0.8元/GB | 频大小为500MB/条，图片大小为20MB/张，大约可以传输2000条视频和50000张图片
5 | COS存储 | 913.49/年 | COS 标准存储容量包，1TB 大小 | 存储图片、视频，等多媒体素材
| 图像审核 | 120/年 | 敏感图识别 50万/12月 | 百度内容审核
| 文本审核 | 750/年 | 敏感词识别 50万/12月 | 百度内容审核
6 | 爬取费用 | 待定