## Slide 1
广汽丰田2024年广州马拉松公关执行方案
一，项目背景
1、品牌理念传递：2024年广州马拉松赛将于12月8日（星期日）鸣枪起跑，广汽丰田将作为广马冠名赞助商继续助力广州马拉松赛，借助广州马拉松的挑战极限、超越自我的精神，展示广汽丰田追求卓越、不断进取创新的品牌理念；
2、【丰跑团】运营：广汽丰田深耕体育营销不仅在于长期坚持创新和多元化探索，值广汽丰田20周年之际延续【丰跑团】运营，还体现了体育精神和广汽丰田长期主义的高度融合，更巩固了媒体关系的长线维护，持续放大广州马拉松和广汽丰田的对外影响；
3、费用优化：通过轻运营、场地及物料费用多平台、多渠道比价管理等方式对费用进行优化改善，同时24年参与人数比23年减少4人，整体费用降低11%但接待标准保持以往水平。
媒体传播计划：
1.广丰媒体跑团50家50人朋友圈扩散活动素材，强化广汽丰田二十周年形象以及智能化规划。
2.全网发稿50家媒体，利用赛事权益最大程度提升广汽丰田品牌形象，助力区域销售。
3.通过增加大湾区kol达人传播费用，加大广马短视频二创露出，通过【丰跑团】丰富广丰二十周年形象，增强品牌影响力。
费用 | 媒体费用 | 公关公司费用 | 税费 | 合计
 | 75w | 5w | 4.8w | 84.8w
六 、费用
四，传播规划
五，推进规划
1.本次广马参考最新媒体库、主动询问媒体、过往有邀请记录（广马、厦马），今年共有全马名额50人；
2.筛选以往参与过马拉松以及体能较好的，与广汽丰田关系较好的库内媒体，以广州马拉松为契机，进行媒体关系维护，同时在过程中输出广汽丰田二十周年庆品牌形象传播以及进行新车上市认知度提升；
3.目前主动咨询媒体31家33人，同时增加的比较有影响力的媒体，后续将持续筛选合适的媒体。
二，执行规划
内部资料
持续运营广汽丰田【丰跑团】，借助线下活动反哺线上传播，提升广汽丰田品牌传播声量
借线下深度链接媒体，巩固品牌口碑护城河
邀请媒体参加广州马拉松，让跑团媒体感受广汽丰田现场的智能化规划及广州车展要素内容，借线下活动深度链接媒体，并通过带逛博览会和纪念品打卡最大化提升媒体参与感，维持长期友好关系。
强化重点车型传播声量，助力销售转化
通过跑团媒体的传播渠道，传递现场活动的氛围感和展示的重点车型信息，同时吸引用户打卡关注广马赛事和广汽丰田新车资讯，在提升品牌声量的同时，助力新车的认知度提升。
三，媒体选择策略
项目 | 内容 | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  | 
 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
媒体名单 | 媒体名单 | 汇报、修改、最终确认 |  |  |  |  |  |  | 
方案 | 执行内容、预算等 | 汇报、修改 |  |  |  | 广马比赛日 |  |  | 
媒体沟通 | 参赛与否、日程、装备尺码确认 | 媒体沟通 |  |  |  |  |  |  | 
装备 | 确认、购买、印制logo、快递 | 购买 | 印制logo | 快递 发出 | 快递 抵达 |  |  |  | 
安全承诺书 | 撰写、签署 | 撰写确认 |  |  | 签署安全承诺书 |  |  |  | 
机票 | 往返机票购买 | 收集机票信息 |  |  | 购买 |  |  |  | 
酒店 | 预定、付款、 | 方案汇报 | 确认、预定 |  | 付款 |  |  |  | 
传播 | 传播素材 | 制作 |  |  |  | 最终确认 |  |  | 
 | 媒体传播 |  |  |  |  |  | 发布 |  |